## Sheet1
《额尔古纳市助企行动实施方案》任务分解表
序号 | 重点任务 |  | 工作进展 | 经验典型 | 牵头填报单位(牵头填报单位负责调度本项措的责任单位) | 责任单位(此项工作涉及的责任单位由牵头填报单位确定) | 完成时限 | 完成情况 (已完成/正在推进/未完成)
1 | ( 一 ) 提升涉企事项的审批速度和政务服务效能 | 推动落实涉企“高效办成一件事”任务。依据额尔古纳市具体情况，拓展“高效办成一件事”，聚焦企业全生命周期关键阶段及工程建设项目核心环节，实施自治区10项涉企服务“一件事”，规范业务流程，形成“一地创新、多地复用”的经验模式。适时探索并推出更多具有本地特色的“高效办成一件事”服务。 |  |  | 市政务服务与数据管理局 | 市政务服务与数据管理 局，市各职能部门 | 2025年12 月底前
2 |  | 构建企业用地审批事宜的沟通协调体系，确保市发展改革委、工信局等立项部门与市自然资源局之间的项目推送通道畅通无阻。 |  |  | 市自然资源局 | 市自然资源局、发展改革委、文旅体局 | 持续推进
3 |  | 市自然资源局每30天向市文旅体局发送用地预审批复的范围信息，以便市文旅体局能够提前进行文物核查。 |  |  | 市自然资源局 | 市自然资源局、发展改革委、文旅体局 | 持续推进
4 |  | 市自然资源局每30天向市文旅体局发送用地预审批复的范围信息，以便市文旅体局能够提前进行文物核查。设立项目用地审批的调度体系，每月对重大项目用地审批进度进行调度，并在5个工作日内对企业提出的用地审批相关问题给予答复。 |  |  | 市自然资源局 | 市自然资源局、发展改革委、文旅体局 | 持续推进
5 | (二)加快清还企业账款 | 彻底摸排政府拖欠企业款项。开展新一轮的政府拖欠企业款项调查，彻底了解各级政府及其部门、事业单位、国有企业、融资平台等所有预算单位欠企业款项的实际情况。根据国家的安排和要求，按照法律和规定，有序地进行偿还。 |  |  | 市工业和信息化局 | 市工业和信息化局 | 持续推进
6 |  | 稳步实施企业“连环清”行动。彻底审查地方政府对国资监管企业、国资监管企业对中小企业的欠款情况，确保回收款项优先用于偿还民营及中小企业，对中小企业欠款采取“应付速付、应付尽付”的原则。 |  |  | 市国资委 | 市国资委 | 持续推进
7 | (三)为企业提供更加公平的金融服务 | 强化企业融资需求的衔接。市行业主管部门负责挑选本行业内的优秀企业和项目融资需求清单，并及时向金融机构推送，以引导金融机构提供适当的融资帮助。 |  |  | 市财政局、额尔古纳金融监管支局 | 市工信局、教科局、商务局、工商联、市场监管局 | 持续推进
8 |  | 确保无还本续贷政策的执行，使普通商业贷款在放贷条件和利率水平上对国有企业和民营企业做到“同等对待”。 |  |  | 市财政局、额尔古纳金融监管支局 | 市工信局、教科局、商务局、工商联、市场监管局 | 持续推进
9 |  | 持续提升对民营小微企业金融服务的支持力度。配合自治区携手优化三级小微企业融资服务协调机制，充分利用“备选清单”与“推荐清单”，确保银行与企业资金需求的精准匹配。 |  |  | 市发展改革委 | 额尔古纳金融监管支局 | 持续推进
10 |  | 引导金融机构适当放宽信贷审批权限，全面审视企业信用状况，在确保风险可控的前提下，满足真正需要资金支持的企业合理融资需求。 |  |  | 额尔古纳金融监管支局 | 市发展改革委 | 持续推进
11 | （四）推动企业招投标领域公平公正 | 确保国有企业在运用自有资金进行招标时的管理得到规范。严禁国有企业利用其资信优势在中标后，直接将项目转包给民营企业以谋取差价，保障民营企业能够直接参与投标。 |  |  | 市国资委 | 市发展改革委、 住房和城乡建设局，水利 局、农牧局、交通运输局、 林草局、政务服务与数据 管理局、公共资源交易中心 | 2025年6 月底前
12 |  | 降低企业的交易费用。实施“减少环节、减少材料、减少成本”的企业支持行动，对于投资额度在1000万元以下的政府工程项目，将取消投标保证金；推广使用全区统一的电子保函系统，并将电子保函费率降低0.1%；同时，执行全市CA证书办理费用降低30%的政策，以帮助民营企业和中小企业减轻财务压力，降低交易费用。 |  |  | 市政务服务与数据 管理局 | 市公共资源交易中心、住建局、水利局、交通运输局、工信局、财政局、自然资源局、生态环境分局、农牧局、商务局、卫健委、林草局等职能部门 | 2025年6 月底前
13 |  | 增加政府采购中小企业的预留比例。对于采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务采购项目，以及400万元以下的工程采购项目，除非法律法规和国家政策有明确要求，采购人应优先考虑中小企业。 |  |  | 市财政局 | 市公共资源交易中心、政数局、住建局、水利局、交通运输局、工信局、财政局、自然资源局、生态环境分局、农牧局、商务局、卫健委、林草局等职能部门 | 持续推进
14 |  | 在货物服务项目中，对小微企业的价格扣除比例提升至10%～20%。若大中型企业与小微企业形成联合体，或者大中型企业将项目分包给小微企业，价格扣除优惠可增加至4%～6%。采购人和采购代理机构在选择价格扣除比例和评审优惠时，应考虑采购标的行业平均利润率、市场竞争状况等因素，以促进中小企业的发展。 |  |  | 市财政局 | 市公共资源交易中心、政数局、住建局、水利局、交通运输局、工信局、财政局、自然资源局、生态环境分局、农牧局、商务局、卫健委、林草局等职能部门 | 持续推进
15 | （五）优化规范执法行为 | 规范涉企监管事项。指导全市监管机构利用“互联网+监管”平台，整理并更新该系统、该领域内企业监管事项，确保全市企业监管事项统一管理、实时更新。 |  |  | 市政务服务与数据管理局 | 市各职能部门 | 2025年11 月底前
16 |  | 规范企业执法检查与收费。依法并合理设定“双随机、一公开”企业检查的频率，避免无端干扰企业。实施“体检式监管、服务型执法”模式，促进市场监管重心前移，构建事前合规指导与事后执法反馈的工作机制。 |  |  | 市市场监管局 | 市财政局市、各职能部门 | 2025年12 月底前
17 |  | 整顿和规范行政事业性收费，严查政府部门违规设立行政事业性收费项目、擅自确定收费标准的行为；加强对政府部门及其下属机构向企业非法收费、行政机关在行政审批中向企业转嫁技术服务费和非法增加行政审批中介服务项目的违规行为的查处力度。 |  |  | 市财政局 | 市场监管局、 市各职能部门 | 2025年12 月底前
18 |  | 优化涉企相关执法检查的监管体系。整理企业相关的行政检查项目，并提前通知企业，未经扫码和批准不得擅自进行企业检查，确保“扫码进企”成为常规化检查的规范，统一检查的内容、方法和程序。确保监督途径畅通无阻，强化对涉及企业的行政检查投诉举报的追踪和督办。 |  |  | 市市场监管局、市司法局 | 市各职能部门 | 2025年6 月底前
19 | ( 六 ) 推动企业科技创新 | 畅通企业参与科技创新渠道。配合上级部门征集企业“揭榜挂帅”需求，让企业广泛参与科技项目，推动企业充分参与科技需求提出、科技任务凝练和重大技术攻关任务，着力提升企业创新主体地位。 |  |  | 市教科局 | 市教科局 | 2025年12 月底前
20 |  | 促进企业融入科技创新体系。每年度收集科技项目计划需求，鼓励企业深入参与科技项目，促进企业全面参与科技需求的提出、科技任务的提炼以及重大技术的攻关工作，重点增强企业作为创新主体的角色。 |  |  | 市教科局 | 市教科局 | 2025年12 月底前
21 | （七）健全服务企业工作体系 | 构建企业审批代理服务机制。市财政局（国资委）和市发展改革委主动处理企业审批代办需求，联合相关部门设立工作流程，为需要的企业提供审批代办服务。借助“蒙企通”民营企业综合服务平台等途径，不断搜集并整理重点民营企业的需求，协同相关部门及时进行研究并解决。 |  |  | 市财政局（国资委）、发展改革委、政数局 | 市工信局、自然资源局、生态环境分局、住建局、交通运输局、水利局、农牧局、应急管理局、工信局、林草局、文旅体局、气象局 | 2025年6 月底前
22 |  | 精准发力帮助企业升归纳统。建立领导干部助力企业升规纳统工作机制，包联领导干部深入一线指导调研，对企业申报材料进行认真指导和严格审核把关，切实提高申报审核通过率，确保达规一家、纳统一家。市统计局要充分结合我市产业基础、企业规模分布及经济发展现状，制定明确且具有针对性的目标。坚持扩增量稳存量，助力企业稳定经营，形成上下联动机制，确保升规纳统工作有序推进。 |  |  | 市商务局 | 市商务局、统计局（入库材料申报审核）、工信局，文旅体局 | 持续推进
23 |  | 深化央地共建合作。执行自治区关于国有企业与中央企业合作的政策和措施，确保中央企业与自治区、呼伦贝尔市签订的协议中涉及我市国有企业的部分得到执行。配合自治区内中央企业与我市国有企业合作的重点项目进度，解决中央企业发展过程中出现的与我市国有企业相关的事项和问题。 |  |  | 市国资委 | 市国资委 | 持续推进