## Sheet1
额尔古纳市民委2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
单位：额尔古纳市 时间： 2022年8月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类 型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 产业发展 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 拉布大林街道办事处 |  | 拉布大林2025年农业大棚建设项目（三期） | 新建 | 绿宝驾校北侧 | 2025.5 | 2025.11 | 拉布大林街道办事处 | 规划建设农业大棚2个(每个1500m²） | 340 | 340 |  | 街道办事处居民受益 | 2000户 | 5000人 |  |  |  | 年度目标:完成规划建设大棚数量2个.质量指标:项目验收合格 率90%；时效指标:项目完成及时率90%经济效益指标:满意度指标:群众满意度≥90%；工程设计使用年限≥10年。 | 促进农业经济结构的调整，有利于安排剩余劳动力，增加农牧业的收入；每年可增加相关产业约二十个岗位。
2 | 产业发展 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 拉布大林街道办事处 |  | 拉布大林2026年农业大棚建设项目（四期） | 新建 | 绿宝驾校北侧 | 2025.5 | 2025.11 |  | 规划建设，两个600m²椭圆管装配式智控温室,1个公厕54m²，一个停车场1355m²。 | 260 | 260 |  | 街道办事处居民受益 | 2000户 | 5000人 |  |  |  | 年度目标:完成两个600m²椭圆管装配式智控温室,1个公厕，一个停车场。质量指标:项目验收合格 率90%；时效指标:项目完成及时率90%经济效益指标:满意度指标:群众满意度≥90%；工程设计使用年限≥10年。 | 促进农业经济结构的调整，有利于安排剩余劳动力，增加农牧业的收入；每年可增加相关产业约二十个岗位。
3 | 产业发展 | 产业项目 |  | 拉布大林街道办事处 |  | 拉布大林房车营地旅游建设项目 （一期） | 改建 | 拉布大林街道办事处辖区 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 拉布大林街道办事处 | 改造6000平方米公共停车场，包括40个停车位，充电桩、洗衣房、洗澡间，改造音乐及照明系统、监控系统、垃圾回收系统、电力系统及卫生间，新增标识系统 | 300 | 300 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 为自驾车人群提供旅游服务停车位≥40个.年度目标:完成改造停车场停车位及配套设施。质量指标:项目验收合格 率90%；时效指标:项目完成及时率90%经济效益指标:当地受益人口数≥15人；满意度指标:群众满意度≥98% | 提升额尔古纳市旅游接待服务水平，为自驾车人群提供旅游服务，增加灵活就业收入，带动地方就业 约15人。
4 | 基础类项目 | 基础类项目 |  | 拉布大林街道办事处 |  | 额尔古 纳市拉布大林规模化养殖小区建设项目 | 新建 | 拉布大林辖区（原八队 | 2025.05 | 2025.11 | 拉布大林街道办事处 | 将市区内的大型养殖户整体搬迁至养殖区内，在267.5805亩养殖小区内平整场地，架设围栏，建设规模化养殖圈舍，架设380伏高压线路，通水. | 300 | 300 |  | 拉布大林街道办事处辖区养殖户及居民 |  | 100 |  |  |  | 应居民强烈要求，为切实改善民族地区群众生活居住条件，美化市区环境的需要。 安装网围栏（≥2000平方米）; 工程完工后验收合格率≥90%;2025年开工率≥90%;场地升级改造及配套设施;不产生经济效益；社会效益、生态效益：小区居民受益，提升生活质量；优质环境带动增加人口就业人数；受益对象满意度≥90% | 基础设施类项目提升居民生活质量，间接带动居民收入增长。
5 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 铺设路面及改造 | 莫尔道嘎镇 | 兴林村 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇旅游基础设施建设项目 | 改建 | 莫尔道嘎镇 | 2025.7 | 2025.12 | 莫尔道嘎镇人民政府 | 升级改造旅游停车场1处，旅游沿线道路铺设沥青路面2755延长米，面积15878平方米；改造人行道1200延长米，升级相关附属设施。 | 400 | 400 |  | 1 | 3152 | 9359 |  |  |  | 年度目标:升级改造旅游停车场1处，旅游沿线道路铺设沥青路面2755延长米，面积15878平方米；改造人行道1200延长米，升级相关附属设施。质量指标:项目验收合格 率100%。时效指标:项目完成及时率100%。社会效益指标：有效改善居民出行和生活环境。可持续影响指标:项目建成后有效带动旅游业发展。经济效益指标:项目完成后可有效改善投资环境增强对外招商引资的吸引力。满意度指标:群众满意度≥98% | 一是完善基础设施建设，改善居民出行和生活环境。二是是项目完成后，可有效带动旅游业的发展，改善投资环境，增强对外招商引资的吸引力，可间接增加就业岗位，提升居民收入。
[13 empty] | 1600 | 1600

## Sheet2
3 | 产业发展 | 产业项目 | 拉布大林街道办事处 | 拉布大林房车营地旅游建设项目 （一期） | 改建 | 拉布大林街道办事处辖区 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 拉布大林街道办事处 | 改造7000平方米公共停车场，包括40个停车位，配套游客服务中心、充电桩、洗衣房、洗澡间，改造照明系统、监控系统、垃圾回收系统、电力系统及卫生间，新增标识系统，设置儿童游乐区等 | 300 | 300 | 1 | 10 | 为自驾车人群提供旅游服务停车位≥40个.年度目标:完成改造停车场停车位及配套设施。质量指标:项目验收合格 率90%；时效指标:项目完成及时率90%经济效益指标:当地受益人口数≥10人；满意度指标:群众满意度≥98% | 提升额尔古纳市旅游接待服务水平，为自驾车人群提供旅游服务，增加灵活就业收入，带动地方就业 约10人。
4 | 产业发展 | 产业项目 | 拉布大林街道办事处 | 拉布大林房车营地旅游建设项目 （二期） | 改建 | 拉布大林街道办事处辖区 | 2025.05 | 2025.11 | 拉布大林街道办事处 |  | 200 | 200