## 附件1项目清单
附件1
2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划完成情况表
填报人：
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型（分产业） | 项目子类型（分重点工作） | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 完成投资（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 项目负责人 | 联系电话 | 开工时间（××年××月） | 完工时间（××年××月） | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 实现绩效目标 | 利益联结机制
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 | [5 empty] | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 优势特色产业发展 | 设施畜牧业 | 其它产业 | 额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡正阳屯畜牧粪污处理项目 | 额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡正阳屯 | 新建堆肥场2000平方米、翻抛机1台、钩机及附属设备。 | 240 | 240 |  | 240 |  |  | 额尔古纳市农牧局 | 张恩志 | 13947086767 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  | 1 | 324 | 6 | 年度目标：新建堆肥场2000平方米、购买翻抛机1台、钩机及拖车1套。 数量指标：新建堆肥场2000平方米 数量指标：购买翻抛机1台 数量指标：钩机及附属设备。 质量指标：堆肥场合格率 质量指标：购买设备合格率100% 时效指标：堆肥场完成及时效2025年10月 时效指标：设备购买时间2025年8月 成本指标：新建堆肥场2000平方米64万 成本指标：购买翻抛机1台、钩机及附属设备。 经济效益：增加净利润每年15万元占总资产收益率6.25%、收益年限20年，增加就业岗位4名、灵活就业10人、每户增加带动脱贫人口2户6人，每户平均增收4000元。 社会效益；促进有机肥生产，有机废弃物资源化利用率80% 生态效益：粪污处理再利用，环境提升。 可持续影响：使用年限20年。 服务对象满意度： 受益群体满意度95%、边境地区村民满意度90% | 项目运营模式 该项目确权内蒙古恩和农牧业有限责任公司自营创造经济效益，实施项目，为当地人员解决就业，增加收入，稳定脱贫成效。 经济效益 畜禽粪污的资源化利用有助于保障粮食安全、实现现代农业种养结合、农牧循环可持续发展，将有机肥进行销售，预计收益净利润每年15万元。 持续发展具有重要意义，生态效益明显。 项目后续管理 该项目建设完成后由内蒙古恩和农牧业有限责任公司管理运营，负责效益的均衡分配。 项目收益 额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡正阳屯畜牧粪污处理及再利用项目带动受益户数145户，受益人数324人，直接净利润每年15万元占总资产收益率6.25%、收益年限20年，上缴总投资的5%收益金，增加就业岗位4名、灵活就业10人、每户增加带动脱贫人口2户6人，每户平均增收4000元。本金、收益金收回模式为每年将项目总投资的5%（16万元）上缴政府用于全市防返贫监测及帮扶工作。
2 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 优势特色产业发展 | 其他 | 其它产业 | 蒙兀室韦苏木奥洛契农旅融合产业项目 | 蒙兀室韦苏木室韦村 | 新建日光温室4栋，用于特色瓜果蔬菜采摘农事活动，棚间采摘道2457.59平方米 | 320.5 | 320.5 |  | 320.5 |  |  | 额尔古纳市农牧局 | 田一民 | 15147067888 | 45748 | 45962 | 1 |  | 1 | 1200 | 1 | 年度目标：新建日光温室4栋，棚间木栈道2457.59平方米。增加就业岗位6个，增加收入20000元/人。 产出目标 数量目标： 新建日光温室4栋， 棚间木栈道2457.59平方米。 质量目标：验收合格率100%。 可持续影响指标：日光温室及木栈道计划使用年限≥20年。 效益指标 经济效益指标： 增加就业岗位6个，增加收入20000元/人。 社会效益指标：受益人口数≈1200人。 满意度指标：受益人口满意度≥98%。 | 该项目资产确权为建设单位内蒙古室韦农牧业有限责任公司，负责项目申报和项目建设。日常经营管理由全资子公司额尔古纳市奥洛契有限公司负责，该项目可以提供就业岗位6个，首选面向脱贫人口、监控对象，每个岗位年收入20000元。收益持续时长20年，本金、收益金收回模式为每年将项目总投资的5%（16万元）上缴政府用于全市防返贫监测及帮扶工作。
3 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 其他 | 其他 | 额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡朝阳屯粮油仓储设施建设项目 | 市恩和俄罗斯族民族乡朝阳屯 | 新建平房仓1300平方米 | 160 | 160 |  | 160 |  |  | 额尔古纳市农牧局 | 张恩志 | 13947086767 | 45748 | 45839 | 1 |  | 1 | 287 | 6 | 年度目标：新建平房仓1300平方米 产出目标 数量目标：平房仓1300平方米，质量目标：验收合格率100%； 实效目标：项目完成及时率100%； 可持续影响指标：该项目使用年限≥20年 效益指标 经济效益指标：减少粮油损失 社会效益指标：受益总人口287人、直接受益人口105人、新增就业人数3人 满意度指标：受益人口满意度≥97%。 社会效益：提高粮食储存和保管效率，粮食仓储业是粮食行业发展的基础支撑性产业。发展粮食仓储，有利于建立高效、节约的粮食仓储体系。 | 此项目为基础设施配套项目，促进粮油仓储保管，减少损失，无利益联结机制。本项目为了配套场院水泥地晾晒烘干及存储工作，通过本项目的实施能有效的与原有水泥地晾晒烘干形成配套作用，促进仓储保管，有利粮食储存安全，增加农民收入。
4 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 守底线补短板 | 到户产业 | 到户产业 | 额尔古纳市庭院经济项目 | 额尔古纳市 | 扶持全市7户（其中上库力街道3户，三河回族乡4户）脱贫及监测户利用闲置庭院，发展特色种植、养植项目，根据每户实际发生情况进行补助扶持。 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  | 额尔古纳市农牧局 |  |  | 45748 | 45931 | 3 |  |  | 14 | 14 | 总体目标：通过资金扶持，规范庭院经济管理方式和经营理念，支持引导脱贫及监测户利用自有庭院开展特色种养殖，实现利益共享，解决当地剩余劳动力，延长农牧业产业链，促进当地经济持续健康发展和生产生活方式转型升级，使居民的生活更加宽裕。 一、产出指标： （1）数量指标：指标1：对7户种养殖户每户扶持5000元。 （2）质量指标：指标1：项目验收合格率100%；指标2：资金使用规范率100% （3）时效指标：指标1：项目开工日期2025年5月1日；指标2：项目竣工日期2025年10月31日 （4）成本指标：指标1：投资3.5万元用于额尔古纳市扶持庭院经济项目建设 二、效益指标： （1）经济效益指标：指标1：解决当地剩余劳动力，延长农牧业产业链。 （2）社会效益指标：指标1：项目建成能够明显改善居民生活质量，助力乡村振兴；指标2：受益总人数14人。 （3）生态效益指标：指标1：减少环境污染的不良影响，创造良好的人居环境。 （4）可持续影响指标：指标1：使用年限≥10年；指标2：为庭院经济产业发展奠定良好基础。 三、满意度指标：服务对象满意度指标：指标1：受益人口满意度≥98%。 | 通过项目建设，扶持脱贫及检测群众达到7户、户均补助达5000元，项目建成后将大大带动群众创收，有力的提升了群众收入，达到帮扶效果。
5 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 品牌打造 | 内蒙古室韦农牧业有限责任公司一二三产融合粮油作物精细加工项目 | 蒙兀室韦苏木室韦村 | 改建粮油存放库1368平方米，购置油菜榨油设备和小麦面粉加工设备各1套。 | 339.16 | 339.16 |  |  | 339.16 |  | 额尔古纳市农牧局 | 田一民 | 15147067888 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 1 |  | 1 | 1200 | 1 | （一）年度目标：改建粮油存放库1368平方米，购置油菜榨油设备和小麦面粉加工设备各1套。增加就业岗位5个，增加收入20000元/人。 产出目标 数量目标：改建粮油存放库1368平方米，购置油菜榨油设备和小麦面粉加工设备各1套。 质量目标：验收合格率100%。 时效指标：项目验收合格率≤100% 成本指标：建设成本≥485 经济效益：销售利润≥136 可持续影响指标：使用年限≥10年。 效益指标 经济效益指标：增加就业岗位5个，增加收入20000元/人。 社会效益指标：受益人口数≈1200人。 满意度指标：受益人口满意度≥90%。 | 承建公司为国有农垦企业，本地区农民均为职业农民，为该公司职工，工资构成为按劳分配和绩效奖励两个部分。此外，项目建设经营单位额尔古纳市奥洛契庄园有限公司，是承建单位的全资子公司，每年提供约为三十个岗位，其中：首选面向脱贫人口、监控对象，提供就业岗位5个岗位，每个岗位年收入20000元。 每年将按照总投资不低于同期贷款基准利率的标准，上缴项目收益金，用于全市巩固脱贫攻坚成果。
6 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 其他 | 上库力街道办事处前进村农业机械购买项目 | 上库力街道办事处前进村 | 购买2BFMG4500免耕施肥播种机一台、JuweL8M4+1N100液压翻转犁一台以及rubin9/400KUA高速耙一台。 | 107 | 107 |  |  | 107 |  | 额尔古纳市农牧局 | 姜红刚 | 13734708408 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 |  | 333 | 11 | (一)年度目标 购买4.5免耕播种机一台、五桦液压翻转犁一台、5米高速灭茬耙一台、小型装载机一台。 (二)指标 1、数量指标:4.5米免耕播种机一台、液压翻转犁一台、5米高速耙一台、小型装载机一台。 2.质量指标:购进4台农业机械设备验收合格率≥100%； 3.时效指标:购买农业机械项目完成及时率95%以上。 4、成本指标:购买的4台农业机械设备成本控制在107万元内。 (三)效益指标 1、经济效益指标:通过该项目的实施，每年纯盈利在15万元以上。 2.社会效益指标:增加集体经济收入，带动劳动力就业，实现共同富裕； 3、生态效益指标:该项目没有给生态环境造成影响。 4、可持续影响指标:增加集体经济收入，带动劳动力就业，实现共同富裕； 5、满意度指标:大于等于95%。 | 前进村现有耕地4.1万亩，农业机械服务队成立于2018年，现有机械还不完全配套，通过购买这四台农用机械，与原来购买的2204型大胶轮车配套使用，补齐了前进村农业机械服务队的短板，更好的为农民提供全程社会化服务。每年可增加年收益15万元，产生的利益分为三个部分，一是拿出20%扶持脱贫人口、监测对象帮扶及项目资产后续管护，二是20%用于壮大集体经济扩大再生产，三是60%用于股民分红，实现共同富裕。
7 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 额尔古纳市黑山头镇梁东村主街道路基础设施提档升级项目 | 黑山头镇 | 增设道路两侧机动车道4800平方米，包括拆除原有垛墙、移栽树木、迁移路灯、提高检查井、硬化商户门前路面、翻新人行道地砖等。 | 249 | 249 |  |  | 249 |  | 额尔古纳市农牧局 | 张荣祥 | 13474949298 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 1 |  | 1 | 1230 | 36 | (一)年度目标 完成黑山头镇梁东村主街道路两侧基础设施建设提档升级全部工程量，包括1.拆除：拆除花坛 360 立方米、拆除步道砖 7200 平方米、拆除安装路灯30 盏、检查井提高30套、路边石拆除倒运安装。2.道路拓宽与新建工程加宽 2米机动车道 1000 延长米，两侧共2000米，面积4000平方米，20 厘米厚 C30 混凝土。增加新建 1.6 米人行道 1000 延长米，两侧共 2000 米，面积 3200平方米，10 厘米厚。 (二)指标 1、数量指标 （1）完成主街道路两侧沙土地硬化总长度‌2000延长米，覆盖率达100%。 （2）增加新建 1.6 米人行道 1000 延长米，两侧共2000延长米 2.质量指标 （1）道路硬化、地砖翻新等工程一次性验收合格率‌≥98%‌，符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》。 （2）材料与工艺达标率≥98%‌。 3.时效指标 （1）自开工之日起‌120天内‌完成全部建设内容，确保施工周期符合计划。 （2）拆除及垃圾清运阶段‌30天内完成‌，道路拓宽与新建工程60天内完成‌。 4、成本指标 （1）项目总投资控制在‌249万元‌以内 （2）建设工程安装费用≤221万元 (三)效益指标 1、经济效益指标:提高群众生产效率，增加村居民收入，带动旅游业发展。 2.社会效益指标:主街道路硬化后消除沙土路面坑洼、积水问题，雨雪天气通行安全性提高‌90%以上‌，惠及梁东村‌1230人居民‌日常出行及生产生活活动。 3、生态效益指标:改善镇区环境，减少内涝风险。 4、可持续影响指标:提高城镇文明程度，提升居民生活水平，项目持续发挥作用≥10年。 5、满意度指标:受益人口满意度≥95%。 | ‌1. 群众日常出行改善‌ ‌交通畅通性提升‌：主街道路硬化后消除沙土路面坑洼、扬尘、积水问题，雨雪天气通行安全性提高‌90%以上‌，减少交通拥堵，惠及梁东村1230人村居民‌日常出行及生产活动。 ‌2. 生产与经营环境优化‌ ‌商户经营便利化‌：门前沙土路硬化后，沿街商户‌物流运输、客流通行效率提高，降低货品损耗风险。‌ 3. ‌卫生改善‌：改善镇区环境，减少内涝风险。 4.‌村民参与共治‌：通过“门前三包”责任制，引导商户、村民参与设施维护，确保整治效果可持续。

## 附件2汇总表
附件2
2025年衔接资金（巩固成果任务）项目进展台账汇总表
统计时间：2025年 月 日 |  |  |  | 填报人： |  |  |  | 审核人：
地区 | 项目数量 | 已开工 | 开工率 | 已完工 | 完工率 | 项目进度（%） | 中央、自治区衔接资金（万元） | 中央、自治区衔接资金已安排到项目资金数（万元） | 中央、自治区衔接资金已支出资金数（万元） | 支出率
呼伦贝尔市 | 126 | 112 | 88.89% | 8 | 6.349% | 46.32% | 54748 | 54748 | 26690.5666 | 48.75%
鄂伦春旗 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0% | 51.11% | 16713 | 16713 | 8550.549 | 51.16%
莫旗 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0% | 36.32% | 8798 | 8798 | 3263.33 | 37.09%
阿荣旗 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0% | 50.27% | 8240.7 | 8240.7 | 4152.5333 | 50.39%
扎兰屯市 | 34 | 34 | 100% | 5 | 14.71% | 56.98% | 8634 | 8634 | 4424.8249 | 51.25%
新巴尔虎左旗 | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 47.73% | 2510.7 | 2510.7 | 1356.27 | 54.02%
新巴尔虎右旗 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 39.71% | 2825 | 2825 | 1121.77 | 39.71%
陈巴尔虎旗 | 10 | 7 | 70% | 2 | 20% | 21.72% | 2812.6 | 2812.6 | 1027.7895 | 36.54%
鄂温克旗 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% | 20% | 2265 | 2265 | 1630.78 | 72%
牙克石市 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 83.34% | 360 | 360 | 267.38 | 74.27%
海拉尔区 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 50% | 865 | 865 | 453.8 | 52.46%
额尔古纳 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 61.12% | 724 | 724 | 441.54 | 60.99%

## 项目类型公式不可删除
优势特色产业发展 | 宜居宜业和美乡村建设 | 守底线补短板 | 优势特色产业发展 | 宜居宜业和美乡村建设 | 守底线补短板
玉米 | 安全饮水 | 到户产业 | 庭院经济 | 安全饮水 | 到户产业
奶业 | 电 | 务工补助 | 设施农业 | 电 | 务工补助
马铃薯 | 路 | 就业培训 | 设施畜牧业 | 路 | 就业培训
肉羊 | 网 | 雨露计划 | 精深加工 | 网 | 雨露计划
肉牛 | 其他 | 金融保险 | 高效节水 | 其他 | 金融保险
草 |  | 项目管理费 | 种业 |  | 项目管理费
羊绒 |  | 其他 | 市场建设和农村物流 |  | 其他
大豆 |  |  | 农产品仓储保鲜冷链基础设施
土特产 |  |  | 品牌打造
其他产业 |  |  | 其他
安全饮水
电
路
网
到户产业
务工补助
就业培训
雨露计划
金融保险
项目管理费