## 附件1项目实施计划明细表
附件1
2026年中央、自治区、市本级街接资金项目谋划储备明细表
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 （分产业） | 项目子类型 （分重点工作） | 建设 性质 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 自筹资金 | 责任单位 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 前期手续（填“是、否、不需要”）
[11 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 |  |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口 |  |  |  | 入库情况 | 是编制项目实施方案或建议书、可研 | 立项批复 | 项目选址批复 | 能评批复 | 环评批复 | 其他
×××市××个
×××旗县××个
1 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 基础设施类 | 基础设施类 | 基础设施建设 | 新建 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇饮水安全 改扩建工程 | 莫尔道嘎镇 | 新建3 眼钢管井，钻孔终孔孔径 400mm，设计井壁管为钢管，井管直径 273mm，壁厚 6mm，单井出水量 34.66m3/h，设计井深 162m。水处理设备间及泵房。设备厂房内主要布置原水箱（10.00×3.50×3.00m）、活性炭（φ3.20m 高 4.20m）、多介质（φ3.20m 高 4.20m）、原水泵、罗茨风机和反冲洗泵组合的过滤装置、加药设备（酸、碱及杀菌加药）、超滤装置、清洗水箱 5000L、净水箱 150m³×2（10.00×5.00×3.00m）及离心泵 3 台（2 台 40m³/h，1 台 80m³/h，扬程均为 83m）。调节水箱尺寸10*3.5*3m一座，清水箱的尺寸为10*3*5m两座。水源井泵房，机电设备——水源井配套 3 套潜水泵，500 kVA 室外，箱式变电站 1 套，离心泵3 套，变频设备 6 套，100t 超滤水处理设备 1 套，消毒设备 1 套，远程智慧化控制系统 1套，空化变频石墨烯智能供热机组 1 套。配电工程——新建 10kv 配电线路 500m，380v 配电线路 1.00km。管网——主要由输水管、配水管组成。供水管材总长度为11718m。管道铺设开挖深度 2.2m，DN50-DN160 管道开挖底宽为 1.0m，DN315 管道开挖底宽为 1.5m。阀门井——管网内设 69 座检修阀门井，直径 2m，净深 2.2m，排水井——管网内设 2 座排水井，直径 2m，净深 2.2m，排气井——管网内设 1 座排气井，直径 2m，净深 2.2m， | 1647.69 | 1647.69 | [6 empty] | 额尔古纳市水利局 | 2026.5.1-2026.12.31 | [5 empty] | 饮水安全 | 改善额尔古纳市莫尔道嘎镇现状项目区内9359人的饮用水安全问题 | 保障了“两不愁、三保障”中的饮水安全
[10 empty] | 1647.69 | 1647.69
×××旗县××个

## 附件2分产业统计 (hidden)
附件2
2026年中央、自治区、市本级街接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分产业)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计
优势特色产业发展 | 玉米
奶业
马铃薯
肉羊
肉牛
草
羊绒
大豆
土特产
| 其他产业 | 1 | 110
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
电
路
网
人居环境整治
其他
守底线补短板 | 到户产业
务工补助
就业培训
雨露计划
金融保险
项目管理费
其他

## 附件3分重点工作 (hidden)
附件3
2026年中央、自治区、市本级衔接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分重点工作)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计
优势特色产业发展 | 庭院经济
设施农业
设施畜牧业
精深加工
高效节水
种业
市场建设和农村物流
农产品仓储保鲜冷链基础设施
品牌打造
| 其他 | 1 | 110
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
电
路
网
人居环境整治
其他
守底线补短板 | 到户产业
务工补助
就业培训
雨露计划
金融保险
项目管理费
其他